## Slide 1
Управление 646/3.
Результаты и планы.
АСЭЗ 2.0.
Марков М.Г. 16.10.2023

## Slide 2
1
Проекты, находящиеся в периметре Управления 646/3
Модуль планирования закупок (КЗ и ЕИ)
(рабочие места Д646)
Сервис принятия решений по закупкам руководителями
Сервис отслеживания закупок
АСЭЗ
Автоматический расчет стоимости по закупкам
Автоматическое формирование закупочной документации
Доработки текущих АСЭЗ и АСЭЗ 2.0
Сопутствующие проекты
Корпоративная информационная система закупочной
аналитики (КИСЗА)
Государственная информационная система «Независимый регистратор»
(ГИС НР)
Доверенности
(ЕИС)
Миграция данных в PostgreSQL
Торговый портал
Справочник закупочных подразделений
Пилот
преддокумент
Модуль планирования закупок ДО
Модули анализа цены и СК

## Slide 3
2
Основные цифры и достижения за 9 месяцев 2023 года
К АСЭЗ 2.0 подключено 219 КГГ и 9 СП ПАО «Газпром»
Введен в опытную эксплуатацию сервис принятия решения по ППЗ руководителями
Получено государственное свидетельство о регистрации сервиса отслеживания закупок
В срок реализована интеграция с закрытой частью ЕИС (КИСЗА)
Запущен новый проект в АСЭЗ 2.0: модули «Анализ цены» и «Сметная комиссия»
Введен в опытную эксплуатацию модуль «Планирование ЕИ». Рабочее место Д646
Рассмотрено закупок
7 451
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Общая стоимость
Экономия
1 707 млрд руб.
30
млрд руб.
Текущая деятельность
проведены по одному направлению
2
+20
до конца года будут проведены по 5-и направлениям
Сопровождение и развитие АСЭЗ
3 направления по анализу цены полностью автоматизированы
2 направления планируется до конца года автоматизировать
134
Приоритетные задачи
>150
Оперативные задачи
220
Закупок утверждено через автоматический расчет цены
Совместные закупки

## Slide 4
В 2023 году средняя продолжительность анализа цены увеличилась
9 мес. 2022 г. |  |  | 9 мес. 2023 г. | 
Направления | Количество завершенных закупок, шт. | Длительность АЦ, раб. дни | Количество завершенных закупок, шт. | Длительность АЦ, раб. дни
МТР | 4 088 | 8 | 1 973 | 8
Работы | 1 876 | 7 | 2 166 | 9
Услуги | 3 257 | 5 | 3 312 | 6
ИТОГО | 9 221 | 6 | 7 451 | 7
Автоматический АЦ | 0 |  | 220 | 0
ИТОГО с автоматическим АЦ | 9 221 | 6 | 7 671 | 7
3

## Slide 5
Ключевые стоп-факторы
Нас по-прежнему слишком мало
для такого масштабного проекта
Сотрудники Департамента 646/Департамента 651/ ООО «Газпром информ», вовлеченные в проект, перегружены текущей работой и другими задачами
Сопротивление внутри и вокруг Департамента 646
Низкая мотивация ООО «Газпром информ»
Участие в спецпроектах (выставках) отнимает много ресурсов
Многократная перестройка АСЭЗ из-за ООО «Газпром комплектация»
4

## Slide 6
Организационные мероприятия, требуемые для создания ИУС:
Получение резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром»
Включение затрат на проект в Инвест. программу ПАО «Газпром»
Проведение закупочных процедур, включая закупку оборудования
Оформление ИТ-актива
Регистрация решения в едином реестре российского ПО
План по развитию бизнес-функциональности АСЭЗ 2.0
5
2022-2023
Планирование закупок ДО
ГП Информ
Модуль «Планирование КЗ». Рабочее место Д646
2023
ГП Информ
Модуль «Планирование ЕИ». Рабочее место Д646
2023
ГП Информ
2024
Модуль «Сметная комиссия»
Инлайн Групп
2025
Проведение закупок
Внешний контрагент
2025
Модуль ПКФ
Внешний контрагент
2024
Модуль «Анализ цены»
Инлайн Групп
2024
Модуль «Формирование ДС»
ГП Информ
2024
Модуль «Рассмотрение ДС»
ГП Информ
2025
ГП Информ
Инструмент принятия решений руководителями по ДС
Перечень ключевых документов:
План-график, расчет трудозатрат (1 мес.)
Функциональные требования (1 мес.)
Техническое задание (2 мес.)
ЧТЗ на ПОИБ (1 мес.)
Проектное решение по СЛ (2 мес.)
Проектное решение по СТИ (2 мес.)
Функционально-техническое проектное решение (3 мес.)
Матрица ролей и полномочий (1 мес.)
! средний срок по документации не менее 9 мес.
2023
Улучшенный сервис отслеживания закупок
ГП Информ
2023
Инструмент принятия решений руководителями по ППЗ
ГП Информ
Автоматизация АЦ
2022-2025
ГП Информ

## Slide 7
В 2023 году команда АСЭЗ 2.0 расширилась на 23 человека
Марков Максим
Департамент 646 Заказчик
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК
БЛОК РАЗРАБОТКИ И АРХИТЕКТУРЫ
Федына Вера
Газпром Закупки Бизнес- аналитик
Елшин Иван
ГПИ Тестировщик
Коновальцев Игорь
Департамент 646 Координатор проектов
Богомолова Ирина
Газпром Закупки Координатор проектов
Парамонова Татьяна
Департамент 646 Руководитель проектов, Бизнес-аналитик
Носов Максим
ГПИ Разработчик backend
Монетов Дмитрий
ГПИ Разработчик backend
Соколова Полина
Департамент 651 ИТ-партнер,
Бизнес-аналитик
Васильев Евгений
ГПИ UX/UI-дизайнер
Евсюкова Татьяна
ГПИ Руководитель проекта от ИТ
Некрасов Павел
ГПИ Архитектор по системному ландшафту и интеграции
Куликов Максим
ГПИ Технический архитектор
Янгазин Андрей
ГПИ Разработчик frontend
Малышевский Александр
ГПИ Разработчик frontend
Пынько Антон
ГПИ Разработчик backend
Березовский Сергей
ГПИ Руководитель группы сопровождения
+3
Саушкина
Снежана
Департамент 646 Руководитель проектов, Методолог
Верхоланцев Михаил
Департамент 651 ИТ-партнер
Агафонов
Алексей
ГПИ Тестировщик
+20
ИНЛАЙН ГРУП
Команда 19 человек
Халикова Эльвира
Департамент 646 Руководитель проектов, Методолог
Кудрявцева Наталья
Департамент 646 Руководитель проектов, Методолог
6
Фадеев Артем
ГПИ Разработчик frontend
Суркова Дарья
ГПИ Технический писатель

## Slide 8
Как мы можем всё это сопровождать?
7
Системы
SAP SRM, SAP BI,
SAP SLC (портал gazprom.zakupki.ru),
QLIK
11
Системы
SAP SRM, SAP BI,
SAP SLC (портал gazprom.zakupki.ru),
QLIK,
ПКФ
Системы
SAP SRM, SAP BI,
SAP SLC (портал gazprom.zakupki.ru),
QLIK,
ПКФ
АСЭЗ 2.0:
Модуль планирования закупок ДО
Системы
SAP SRM, SAP BI,
SAP SLC (портал gazprom.zakupki.ru),
QLIK,
ПКФ,
КИСЗА, ЕЦБК,
Веб-портал, Справочник закупочных подразделений
АСЭЗ 2.0:
Модуль планирования закупок ДО
Модуль планирования закупок (КЗ и ЕИ) (рабочие места Д646)
Сервис принятия решений по закупкам руководителями
Сервис отслеживания закупок
Автоматический расчет стоимости
Автоматическое формирование закупочной документации
Системы
SAP SRM, SAP BI,
SAP SLC (портал gazprom.zakupki.ru),
QLIK,
ПКФ,
КИСЗА, ЕЦБК,
Веб-портал, Справочник закупочных подразделений
АСЭЗ 2.0:
Модуль планирования закупок ДО
Модуль планирования закупок (КЗ и ЕИ) (рабочие места Д646)
Сервис принятия решений по закупкам руководителями
Сервис отслеживания закупок
Автоматический расчет стоимости
Автоматическое формирование закупочной документации
Модуль анализа цены и СК
Модуль «Формирование ДС»
Модуль «Рассмотрение ДС»
2020
2021
2022
2023
2024 (Е)
9
9
8
8
+6 (Е)

## Slide 9
Организация текущих доработок АСЭЗ за 9 месяцев
94
Задачи выполнено
73% / 23%
Времени было потрачено на доработку АСЭЗ по запросам блока Димовой Ю.А. / Чоракаева К.Э.
9 мес. 2022 года
10
Задач ежемесячно выполнялось
134
Задачи выполнено
52% / 28%
Времени было потрачено на доработку АСЭЗ по запросам блока Димовой Ю.А. / Чоракаева К.Э.
9 мес. 2023 года
15
Задач ежемесячно выполнялось
8

## Slide 10
Текущее сопровождение АСЭЗ. Ранжирование задач на DevProm
На Департамент/ Всех пользователей
На группу пользователей (отдел/Управление)
На одного пользователя
КРИТИЧНЫЙ
ВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ
ВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ
НИЗКИЙ
СРЕДНИЙ
НИЗКИЙ
НИЗКИЙ
Влияние
Критичность
Низкая
Средняя
Высокая
Газпром информ
Спринт 1 раз в 2 недели
56
68
9 мес. 2023
Договор на 2024 год
Удельный вес =
Ценность для бизнеса
Трудозатраты
9 мес. 2022
Спринт 1 раз в 2 месяца
25
49
9 мес. 2022
9 мес. 2023
Освоение бюджета план на год/факт, млн руб. без НДС
75,7/74,5
Договор на 2024 год
75,7/60,9
2023
2022
Инлайн Груп
Спринт 1 раз в 2 месяца
13
17
9 мес. 2022
9 мес. 2023
Освоение бюджета план на год/факт, млн руб. без НДС
120,0/21,0
Договор на 2024 год
120,0/30,9
2023
2022
Комита ЦТ
9

## Slide 11
Директива Правительства РФ была реализована в кратчайшие сроки
Санкционные заказчики
Санкционные заказчики
1Г
АСЭЗ 2.0
1Г
К1
закрытая часть
К1
закрытая часть
К2
условно «закрытый»
АСЭЗ 2.0
ПУР АСБУ
К2
КИСЗА
Первая ИУС ПАО «Газпром», аттестованная по классу защищенности К2 (Приказ №17 ФСТЭК)
6 фаз проекта за 9 месяцев
Регистрация КИС в ЕИС – 7 р.д. с учетом получения подписи Председателя Правления
Ввод в опытную эксплуатацию 29.09.2023
116 Компаний Группы Газпром
8 000 закупок (67% от общего объема)
628 млрд. (80% от общего объема)
А
Б
10

## Slide 12
Управление проектами ИТ
ШЕСТЬ
ДЕВЯТЬ

## Slide 13
Что делаем дальше. Планы на конец 2023 и 2024 год (1/2)
12
3
До 29.12.2023 завершение фазы 1 «Подготовка проекта создания ИУС» по АСЭЗ 2.0 модуля «Анализ цены», модуля «Сметная комиссия». Ввод в опытную эксплуатацию (срок до 01.11.2024)
1
Включение до 01.12.2023 в периметр опытной эксплуатации пилотного решения АСЭЗ 2.0 по процессу «Планирование закупок ДО» всех ДО и СП ПАО «Газпром», работающих в АСЭЗ
2
Передача до 01.12.2023 в опытную эксплуатацию модуля «Планирование КЗ». Рабочее место Д646
5
Ввод в опытную эксплуатацию модуля «Формирование ДС», модуля «Рассмотрение ДС» (срок до 29.12.2024)
7
Расширение команды на поддержку и развитие АСЭЗ
Включение в Инвестиционную программу, обеспечение проведения конкурентных процедур и заключения договора по модулю «Проведение закупок» (срок до 01.12.2024)
4
Обеспечение в срок до 01.04.2024 применения доверенностей (ЕИС) и исполнение требований ПП РФ №60 в части организации информационного взаимодействия с ГИС НР
6

## Slide 14
Что делаем дальше. Планы на конец 2023 и 2024 год (2/2)
13
8
Реализация интеграции между АИС «Аналитика» ООО «Газпром межрегионгаз» и АСЭЗ
9
Автоматизация анализа цены 2 направлений (услуги связи и услуги ООО «Газпром межрегионгаз Инжиниринг») до 29.12.2023 и 3 направлений на 2024 год (услуги авиатранспорта, юридические услуги, закупки ПИР по газификации)
11
Поддержание работоспособности: АСЭЗ, АСЭЗ 2.0, КИСЗА
12
Продолжение работы по миграции данных в PostgreSQL
10
Пилотный проект «Преддокумент» на базе ООО «Газпром инвест»
13
Автоматизация работы в рамках ИПО: разработка канбан-досок контроля задач для участников ИПО от Департамента 646 (Н.В. Чекалина), расширение СУИП функционалом, позволяющим контролировать сроки закупочных процедур
14
Пилотный проект автоматического расчета КПД по закупочной деятельности, расчета СЦП (на базе ООО «Газпром трансгаз Томск»)
Автоматизация сопоставления бюджетных показателей (лимитов по статьям) КГГ и заявляемой ими потребности в закупках для включения в План закупок Группы Газпром
15

## Slide 15
Что не делаем в 2024 году
14
3
Модуль «ПКФ» в АСЭЗ 2.0
4
Прямая интеграция АСЭЗ с ИУС Компаний Группы Газпром энергохолдинг
5
Расширение перечня компаний, работающих в АСЭЗ
В работе
1
Коллегиальное принятие решения по «Заочной Сметной комиссии»
2
Инструмент принятия решений руководителями по ДС
6
Другие объемные задачи

## Slide 16
Спасибо за внимание

## Slide 17
Исполнение поручений совещания от 21.03.2023 с участием Департаментов 646, 651 и Газпром информ
1
Кросс-функциональной команде до 31.12.2023 включить в периметр опытной эксплуатации пилотного решения АСЭЗ 2.0 по процессу «Планирование закупок ДО» все дочерние общества и структурные подразделения ПАО «Газпром», работающие в АСЭЗ
3
ООО «Газпром информ» в срок до 01.09.2023 подготовить архитектурный план развития информационных систем, обеспечивающих процессы закупочной деятельности, с учетом планов развития бизнес-функциональности, импортозамещения, интеграционных взаимодействий
4
Кросс-функциональной команде обеспечить передачу до 31.12.2023 функционала рабочих мест отдела планирования конкурентных и неконкурентных закупок в опытную эксплуатацию, ООО «Газпром информ» обеспечить разработку данного функционала
5
Кросс-функциональной команде обеспечить до 31.12.2023 подготовку необходимых документов, выбор подрядчика и старт работ для реализации в АСЭЗ 2.0 модулей «Анализ цены», «Сметная комиссия»
2
Кросс-функциональной команде в срок до 15.07.2023 подготовить целевое видение по развитию функциональности АСЭЗ 2.0 и представить на утверждение в Департаменты 646 и 651
Сделано, но на утверждение не представлено
В работе (осталось подключить 2 ДО)
Выполнено. Письмо ГПИ – Вх. 80238 от 30.05.2023
Частично выполнено, апробация с 29.09.2023
Выполнено
Пункт поручения
Выполнение
16

## Slide 18
17
Что удалось сделать за 9 месяцев 2023 года
Взаимодействие АСЭЗ с ЕИС (КИСЗА)
Создание решения по 2-му классу защищенности
ВЫПОЛНЕНО С 29.09.2023 в опытной эксплуатации
Разработка и внедрение
Рабочего места в функционале планирования ЕИ
ВЫПОЛНЕНО С 29.09.2023 в опытной эксплуатации
306 дочерних обществ
(весь организационный объем)
Работают в АСЭЗ 2.0 к 31.12.2023
Список ДО актуализирован Итого 221 ДО.
Подключено 219 ДО и 9 СП ПАО «Газпром». До конца года еще подключим оставшиеся 2 ДО и СП ПАО «Газпром»
Автоматизация расчетов
Формирования стоимости по 5 категориям закупок
Автоматизирован расчет цены по 3 направлениям. До конца года еще 2 (услуги связи и услуги ООО «Газпром межрегионгаз Инжиниринг»)
Реализация
Сервиса принятия решения по доп. соглашениям руководителями
НЕ ВЫПОЛНЕНО
Невозможно выполнить до разработки модуля заведения ДС в АСЭЗ 2.0
Заявлено на совещании в 21.03.2023
Результат по состоянию на 16.10.2023
Разработка и внедрение
Рабочего места в функционале планирования КЗ
В РЕАЛИЗАЦИИ Планируется запустить до 01.12.2023